Дорожная карта  по реализации направлений

введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в  МОУ «Соколовская СОШ»

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Декабрь 2010 г | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 2 | Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФГОС начального общего образования | Март 2011 г. | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе АПК и ППРО по проблеме введения ФГОС начального общего образования | Март 2010 г | Шинкарева Н.В. |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения | Март 2011 г | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 5 | Проведение методического совета по введению в ФГОС второго поколения в 2010-2011 учебном году. | Сентябрь 2011 г | Шинкарева Н.В. |
| 6 | Наделение рабочей группы по введению новых ФГОС функциями школьного оператора по введению ФГОС | Апрель 2011 г | Байдин Е.А. |
| 7 | Разработка рабочей группой плана методического сопровождения апробации введения ФГОС | Август .2011г | Шинкарева .В. |
| 8 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом совете, МО учителей начальных классов, совещаниях при директоре, при заместителе директора | Июнь, август 2011 г | Байдин Е.А., Шинкарева Н.В., Шинкарева Т.А. |
| 9 | Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов, учителей – предметников | В течение 2011-2012 учебного года | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 10 | Организация участия различных категорий педагогических работников в школьных, районных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2011-2012 учебного года | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 11 | Разработка на основе ФГОС и на основе дополненной на региональном уровне примерной основной образовательной программы начального общего образования, утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ | Июнь 2011 г. | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения, работающего в условиях внедрения ФГОС | До 15 августа 2011 г | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 13 | Разработка (на основе региональной примерной программы воспитания и социализации) и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Май- июнь 2011г | Байдин Е.А. Стешенко А.В. |
| 14 | Разработка (на основе региональных примерных программ внеурочной деятельности) и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Май-июнь 2011г | Байдин Е.А. Стешенко А.В. |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| 16 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС | В течение учебного года | Стешенко А.В. |
| 17 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Шинкарева Н.В. |
| 18 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности | В течении учебного года | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. Стешенко А.В. |
| 19 | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования в 1 классах. | Декабрь 2011г. Май 2012 г | Шинкарева Н.В. |
| 20 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными управлением образования | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Анализ кадровых условий апробации ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для различных категорий педагогических работников | По плану БелРИПКППС | Шинкарева Н.В. |
| 3 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителями начальных классов | По плану БелРИПКППС | Шинкарева Н.В. |
| 4. | Накопление и анализ опыта по введению ФГОС | 2011-2011 уч. год | Шинкарева Н.В. Стешенко А.В. |
| 5 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Май 2011 г. | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядков и размеров премирования (в соответствии с нормативной базой и рекомендациями регионального уровня). | Июнь 2011 г | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. Стешенко А.В. |
| 2. | Реализация дополнительных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Байдин Е.А. Стешенко А.В. |
| 3 | Создание базы данных о финансовых, материально-технических, кадровых и научно-методических ресурсах школы | Июнь-август 2011 г | Байдин Е.А. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | Периодически | Сариева Н.Н. |
| 3 | Информирование родителей обучающихся на общешкольных собраниях о целях, задачах и механизмах введения ФГОС | Апрель-декабрь 2011 г | Байдин Е.А. |