БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СОКОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

# ПРИКАЗ

«25  » ноября 2011  года                                                                         № 255

Об утверждении дорожной карты

по введению комплексного учебного

курса «Основы религиозных культур

и светской этики» в МБОУ «Соколовская СОШ»

в 2012 году

Во исполнение приказа управления образования администрации муниципального района Корочанский район» №736 от 24 ноября 2011 года  «Об утверждении дорожной карты по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразо вательных учреждениях муниципального района «Корочанский район» в 2012 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРК и СЭ) в МБОУ «Соколовская СОШ» в 2012 году (приложение).

2. Назначить школьным  координатором введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРК и СЭ)  заместителя директора по учебно - воспитательной работе Шинкареву Н.В.

3. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе:

3.1. Разработать и утвердить дорожную карту по введению  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРК и СЭ) в школе в срок до 1 декабря 2011 года.

3.2. Обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРК и СЭ) в установленные сроки.

4. Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой.

Директор школы                                         Е.А.Байдин

Приложение к приказу №255

от 25 ноября 2011г

Дорожная карта

по введению в 2012 году  комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

В МБОУ «Соколовская СОШ»

| Мероприятия | - Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Провести совещание при директоре по вопросу введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРК и СЭ) В МБОУ «Соколовская СОШ» с 2012 года | Ноябрь 2011 г. | Директор школы Байдин Е.А. |
| Определить координатора для осуществления организационно-методического сопровождения введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | Ноябрь - декабрь 2011 г. | Директор школы Байдин Е.А. зам директора по Вр Шинкарева Н.В. |
| Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 10-15 ноября 2011г | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В. |
| Провести родительское собрание по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 10-15 ноября 2011г. | учитель Шинкарева Т.А. |
| Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х класса по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | до 17ноябрь 2011г. . | учитель Шинкарева Т.А. |
| Провести мониторинг с родителями и обучающимися 5-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | март 2012 г | учитель Шинкарева Т.А. |
| Создание рабочей группы по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». | до 20 ноября 2011г | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В. |
| Сформировать заявку на организацию повышения квалификации педагогического работника принимающего участие во введении учебного курса ОРКСЭ в 4 классе по каждому выбранному модулю в муниципальные органы управления образования | до 16 ноября 2011 г | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В |
| Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в муниципальные органы управления образования | до 16 ноября 2011 г | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В |
| Внести изменения в учебный план школы для 4 класса (4 четверть) с учетом всех особенностей процедур согласования. | декабрь-март 2011 г | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В |
| Внести изменения в учебные планы для 4 и 5 классов в 2012-2013 учебном году | март –апрель 2012 учебного года | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В |
| Разработка рабочей программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах | декабрь 2011 г- январь 2012 г | учитель Шинкарева Т.А. |
| Организовать встречу родителей с преподавателем модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | январь 2011 г | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В |
| Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках школьной библиотеки | январь -февраль 2011 г | учитель Шинкарева Т.А. |
| Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающий: -информационное сопровождение; - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческие; - -организационно-педагогические; - -учебно-методическое обеспечение | декабрь-март 2011 г | зам.директора по УВР Шинкарева Н.В |
| Сформировать внутришкольные нормативно-правовые документы (локальные акты) по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь-март 2011 г | директор школы Е.А. Байдин |
| Разместить на школьном сайте информацию по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь-январь 2011 г. | учитель информатики и ИКТ Сариева Н.Н. |