Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Соколовская средняя общеобразовательная школа

Корочанского района Белгородской области»

## ПРИКАЗ

17.03.2011г.                                                                                                                        № 67

Об утверждении плана введения

федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

Во исполнение приказа управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» №218 от 16.03.2011г. «Об утверждении плана введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Корочанского района», в целях качественной подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования нового поколения в первых классах  муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района «Корочанский район» с 1 сентября   2011 – 2012  учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Довести до сведения коллектива  план  введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования нового поколения  в общеобразовательных учреждениях муниципального района «Корочанский район».

2.Обеспечить исполнение плана  введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения муниципального района «Корочанский район».

3. Утвердить план введения федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения в учреждении (приложение).

4.Представлять  28-30 числа каждого месяца, начиная с марта 2011 года, в центр методики и оценки качества образования управления образования администрации муниципального района «Корочанский район» отчёт о выполненной работе.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы:                           Н.Шинкарева

Приложение

к приказу МОУ «Соколовская СОШ»

№___   от «17»   марта  2011 года

План

введения ФГОС начального общего образования в    МОУ «Соколовская СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Декабрь 2010 г | Байдин Е.А Шинкарева Н.В. |
| 2 | Разработка плана введения ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Март 2011 | Шинкарева Н.В. |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Март 2011 | Байдин Е.А. |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педсовете. | Август 2011 г | Байдина Е.А. Шинкарева Н.В. |
| 5 | Посещение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для различных категорий педагогических работников: - директоров общеобразовательных учреждений, заместителей по учебно – воспитательной и воспитательной работе; - учителей начальных классов. | В течение 2010-2011 учебного года | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. Стешенко А.В. Приймакова В.Н. |
| 6 | Создание электронной базы нормативных документов, методических рекомендаций по введению ФГОС | В течение года | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| 9 | Организация работы с родителями будущих первоклассников с целью выявления интересов и потребностей детей | Март - апрель | Приймакова В.Н. |
| 10 | Организация отчётности по введению ФГОС | По срокам, установленным департаментом том образования, культуры и молодёжной политики области, муниципалитета | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |
| 1 | Анализ кадровых условий реализации ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Богодухова Л. Е. Руководители ОУ |
| 2 | Подготовка перспективного списка для прохождения курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г | Шинкарева Н.В. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок, доплат. | Июнь 2010 г | Байдин Е.А. |
| 2 | Реализация дополнительных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и воспитанников (в соответствии с рекомендациями департамента образования, культуры и молодежной политики области). | В течение учебного года | Байдин Е.А. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Размещение сайте ОУ информации о ходе реализации введения ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | В течение учебного года | Сариева Н.Н. Шинкарева Н.В. |
| 2 | Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | Май - сентябрь 2011 г. | Байдин Е.А. |
| Нормативно-правовая поддержка |
| 1 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования в общеобразовательных учреждениях | Июнь 2011 г. | Шинкарева Н.В. |
| 2 | Разработка (на основе БУП), утверждение учебных планов общеобразовательных учреждений на 2011 – 2012 учебный год | До 1 августа 2011 г | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| 3 | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания образовательного учреждения | май 2011 г. | Байдин Е.А. Стешенко А.В. |
| 4 | Разработка на основе региональных программ внеурочной деятельности и утверждение программ внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений | май – июнь 2011 г. | Байдин Е.А. Стешенко А.В. |
| 5 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |
| 6 | Разработка проектов должностных инструкций для руководителей и учителей начальных классов общеобразовательных учреждений, работающих в условиях внедрения ФГОС | До 1 сентября 2011 г | Байдин Е.А. Шинкарева Н.В. |