План

мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего модули: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики в Белгородской области

МБОУ «Соколовская СОШ»

| Мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 10-14 ноября 2011г |  |
| Провести родительское собрание по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 10-15 ноября 2011г |  |
| Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4 класса по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ и направить его в муниципальные органы управления образования | до 16 ноября 2011 г | Информацию предоставить в управление образования |
| Сформировать заявку по организации повышения квалификации педагогических работников принимающих участие по введению учебного курса ОРКСЭ в 4 классе по каждому выбранному модулю в муниципальные органы управления образования | до 16 ноября 2011 г |  |
| Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в муниципальные органы управления образования | до декабря 2011 г |  |
| Внести изменения в учебный план школы в 4 классе (4 четверть) со всеми согласованиями. | декабрь-март 2011-2012 г |  |
| Разработать рабочую программу по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе | декабрь-январь 2011г – 2012г |  |
| Организовать встречу родителей с преподавателем модулей курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы | январь 2012 г |  |
| Ознакомить родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках школьной библиотеки | январь -февраль 2012 г |  |
| Создать комплекс необходимых условий для эффективной реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающий: -информационное сопровождение; - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческие; - -организационно-педагогические; - -учебно-методическое обеспечение | декабрь-март 2011-2012 г |  |
| Сформировать внутришкольные нормативно-правовые документы (локальные акты) по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь-март 2011- 2012 г |  |
| Разместить на школьном сайте информацию по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | декабрь-январь 2011-2012 г |  |

Директор школы                                                 Е.А. Байдин